Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны

12 дугаар сарын 31-ний  өдрийн...........

тоот албан бичгийн  хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

/Санхүүгийн зохицуулах хороо/

| № | ХБТББ*- т тусгагдсан зорилт /үйл ажиллагаа | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ /сая.төгрөг/ | Суурь түвшин | Зорилтод түвшин /2024/ |  |  | Хэрэгжилтийн явц | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.15 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хий багатай ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг дэмжих, ногоон санхүүжилтийн урсгалыг нэмэгдүүлэх судалгаа хийж, ногоон санхүүжилтийг хөгжүүлэх замын зураг, төлөвлөгөө боловсруулан, ногоон хөгжлийг дэмжих санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлнэ. | 2020-2024 | БОАЖЯ | Улсын төсөв | - | Үйл ажилагааны хэрэгжитээр | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  | Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтын салбарууд нь дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үнэт цаасны чиглэлээр: 1. 2023 оны 06 дугаар сард зохион байгуулагдсан “Тогтвортой санхүүжилтийн Долоо хоног” олон улсын чуулганы үеэр “Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономи”-ийг баталснаар Монгол улс тогтвортой хөгжлийн зорилтын санхүүжилтийн таксономийг баталсан дэлхийд анхдагч улсуудын нэг болсон. 2. 2024 оны байдлаар Хороо 1 компанийн дотоодын зах зээлд нээлттэй хүрээнд гаргах ногоон бондыг бүртгэсэн бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд гаргаж буй бондын эхний хөтөлбөр амжилттай хэрэгжээд байна. Даатгалын чиглэлээр: Ногоон даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох чиглэлээр Азийн хөгжлийн банк болон ТоС Холбоотой тухай бүр санал солилцон ажиллаж байна. Даатгалын компаниуд ногоон даатгалын бүтээгдэхүүний судалгаа хийж байгаа эсэх, зах зээлд нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй эсэх талаар мэдээлэл, танилцуулга авах зорилгоор мэдээллийг авч нэгтгэн, танилцуулга боловсруулсан. Улмаар Даатгалын бодлогын зөвлөлийн ээлжит хуралд тус асуудлыг танилцуулж, хуралдаанаар даатгалын зах зээлийн зохистой үйл ажиллагаа болон ногоон эдийн засаг, уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон бүтээгдэхүүн инновацыг бодлогоор дэмжих асуудлаар санал солилцож, хэлэлцэв. Мөн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Даатгалын бодлогын зөвлөлөөс зөвлөмж гаргахаар шийдвэрлэж, зөвлөмжийг даатгалын байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан. Даатгалын салбарт “Ард даатгал” ХК нь БОНЗ-ын тайланг анхлан гаргаж, Хорооны холбогдох албан хаагчдад БОНЗ-ын тайлан гаргах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, компанийн үнэлгээ болон гарч буй үр дүнгийнхээ талаар танилцуулж, уулзалт зохион байгуулсан. Энэ үеэр дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд буй байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй салбар гэдгээ харуулахад салбарын оролцогч бүр хувь нэмрээ оруулах боломжтойн зэрэгцээ БОНЗ-ын тайлан гаргах нь тухайн компанийн бизнесийг тасралтгүй явуулах цаашилбал урт хугацаандаа өрсөлдөх чадварыг нь дэмжих ач холбогдолтой бөгөөд даатгалын салбарын нийт оролцогчдыг энэ чиглэлээр ажиллахыг уриалав. Хорооны 2024 оны 493 дугаар тогтоолоор баталсан “Жолоочийн даатгалын хураамж тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам”-ын шинэчилсэн найруулгад байгаль орчинд ээлтэй тээврийн хэрэгслүүдийн даатгалын хураамж буурах зохицуулалтыг тусгаж, даатгалын үйлчилгээнд технологи түлхүү ашиглах эрх зүйн орчин бүрдэх зохицуулалтыг тусгаж ажилласан. Ингэснээр жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа Ногоон инновацид эерэг нөлөөллийг бий болгоно. Банк бус санхүүгийн байгууллагын чиглэлээр: “Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын журам боловсруулах үлгэрчилсэн заавар”-ыг нэвтрүүлснээр дараах 4 ББСБ нь: - Жи Эс Би Капитал - UNICEF/UBCity/ТоС-оос бичил ногоон зээлийн туршилтын төслийн татаасын эх үүсвэрийг авч Монгол гэрийн дулаалгын зээлийн бүтээгдэхүүнийг амжилттай гаргасан; - Инвескор – Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкнаас ногоон эх үүсвэр татаж ногоон зээл, ТоХ-д чиглэсэн, жендэрийн санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлж байна; - Транскапитал – Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас ногоон эх үүсвэр татаж ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлж байна. - Нэткапитал финанс - UNICEF/UBCity/ТоС-оос бичил ногоон зээлийн туршилтын төслийн татаасын эх үүсвэрийг авч Монгол гэрийн дулаалгын зээлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд цөөн тоогоор гаргаж эхэлсэн. Үндэсний замын зураглалын “Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас ногоон/тогтвортой хөгжлийн таксономитой нийцүүлэн зээлийн статистикийг авах, салбарын түвшинд нэгтгэн олон нийтэд танилцуулах” ажлын хүрээнд 2022 оны II улирлаас эхлэн “Монгол Улсын Ногоон таксономи”-ийн үндсэн 8 ангиллын дагуу, 2024 оноос эхлэн “Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономи”-ийн үндсэн 12 ангиллын дагуу ББСБ-уудаас “Ногоон зээлийн тайлан”-г авч улирал бүр ББСБ-уудын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна. ТоС Холбооноос Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах хороо, Худалдаа хөгжлийн банк болон олон улсын түнш (GCF, CTIF, UNDP, ESCAP, FC4S, IFC) байгууллагуудтай хамтран “Тогтвортой байдал, хүрээлэн буй орчин, уур амьсгалын тайлагналын воркшоп, хэлэлцүүлэг” арга хэмжээг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж ТОС холбоонд гишүүнчлэлтэй ББСБ болон Хорооны нийт 35 холбогдох албан хаагчид оролцсон. 2024 оны III улирлын байдлаар 27 ББСБ 2,404 зээлдэгчид 56.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг дунджаар 2.6 хувийн хүүтэйгээр олгож, 29 ББСБ-ын 5,703 зээлдэгчээс 58.2 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж, 2024 оны III улирлын байдлаар 33 ББСБ 6,386 зээлдэгчийн 126.4 тэрбум төгрөгийн “ногоон” зээлийн үлдэгдэлтэй гарчээ. Энэ нь салбарын нийт зээлийн үлдэгдлийн 2.4%-тай тэнцэж байна. | 95 |
| 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.10 | Нийгмийн даатгал төлдөг бага, дунд орлоготой иргэдийг анх удаа орон сууц худалдан авахад нь урьдчилгаа төлбөргүй, жилийн 4-6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулна | Бага, дунд орлоготой иргэдийг жилийн 4-6 хувийн хүүтэй хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, зээл олгох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран үе шаттай зохион байгуулна. | 2020-2024 | БХБЯ ХНХЯ | Бусад эх үүсвэр | 416,666.7 | 2013 оноос хойш ипотекийн зээлийг 8 хувиар олгож байна. | Зээл олгох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран үе шаттай зохион байгуулна. |  |  | Ипотекийн зээлдэгчийн амь насны даатгалыг урт хугацааны даатгагч эрхлэх, тус даатгалын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор даатгагч, даатгалын зуучлагч, МИК ОССК нартай уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал солилцон, Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг эцэслэн боловсруулж, 2024.09.06-ны өдөр нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Энэхүү зохицуулалтыг “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д тусгаж, Хорооны 2024.11.15-ны өдрийн 526 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан. Мөн ипотекийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан авах арга хэмжээг Хорооны 2024.11.15-ны өдрийн 527 дугаар тогтоолоор дагаж баталсан. Ипотекийн зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалыг зөвхөн урт хугацааны даатгагч эрхлэх шинэчилсэн зохицуулалтын хүрээнд урт хугацааны даатгалын хураамжийн орлогын хэмжээ ипотекийн зээл олголтоос хамааран нэмэгдэх боломж бүрдэж байгаа бөгөөд тухайлбал, 2025 онд 15,000 иргэнд ипотекийн зээл олгоно гэж үзэж, түүхэн статистик мэдээлэлд үндэслэн тооцоолоход урт хугацааны даатгалын хураамж 50.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх, нийт хураамжийн орлогын 9 орчим хувийг бүрдүүлдэг болох боломжтой байна. Ингэснээр цаашид олон улсын жишгийн дагуу аливаа шалтгааны улмаас амь насаа алдсан тохиолдолд өрхийн гишүүд нь санхүүгийн хүндрэлийг даван туулах боломж бүрдэж, ипотекийн зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийг амьдралын даатгалд даатгуулах эхлэл тавигдаж байна. Ипотекийн даатгалыг хэрэгжүүлэх, банк-даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник технологи ашиглах чиглэлээр “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК, “Мандал лайф даатгал” ХХК болон Төрийн банкны төлөөллийг оролцуулсан уулзалтуудыг удаа дараа зохион байгуулж, санал солилцож ажилласан. Мөн энэ хүрээнд тус 2 даатгалын компани болон Төрийн банкны хооронд нэгдсэн платформ ашиглан хамтран ажиллах бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор Төрийн банкны салбарын ажилтнуудыг амьдралын даатгалын сургалтад хамруулж эхлээд байна. 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр ХНХЯ-тай хамтран богино хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн санхүүгийн дэмжлэгийг технологид суурилсан зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаж буй ББСБ-уудаар дамжуулж олгох төслийн 2-р шатны сонгон шалгаруулалтын талаарх танилцуулгыг финтек зээлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 40 гаруй ББСБ-д хийсэн. | 95 |
| 5.1.Ногоон хөгжил. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна. | Уур амьсгалын ногоон сан, Азийн хөгжлийн банк, Тогтвортой санхүүжилтийн холбоо, Монголын банкны холбоо, банкууд хамтран Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хий багатай ногоон төслүүдийн санхүүжилт нэмэгдүүлнэ | 2020-2024 | БОАЖЯ | Улсын төсөв | 18,500.0 | Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналыг НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон санд хүргүүлсэн. | 7 000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ногоон төсөл, ногоон зээлийн үр өгөөжийг хүртсэн байна |  |  | Үнэт цаасны чиглэлээр: 1. СЗХ, Тос Холбоо, МХБ, ОУСК болон бусад олон улсын байгууллагууд хамтран 2022 онд “Байгаль орчин нийгэм, засаглал (БОНЗ), Тогтвортой байдлын тайлагналын удирдамж”-ийг суурь судалгаа, ярилцлага болон оролцогч талуудын санал хэлэлцүүлэгт үндэслэн, олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулсан. Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийг бодлогоор дэмжих хүрээнд Монголын Бизнесийн Зөвлөлөөс зохион байгуулсан гуравдугаар сарын уулзалт болох "Effects of ESG on the Housing Market" буюу “Барилгын салбар дахь Байгаль орчин, нийгэм засаглалын нөлөө” сэдэвт хэлэлцүүлэгт СЗХ-ны төлөөлөл оролцож, БОНЗ, Тогтвортой байдлын тайлагналын талаар олон нийтэд таниулж, тайлагналын ач холбогдлын талаар ойлгуулах, тайлагналын хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээнүүдийн талаар хэлэлцсэн. 2. Санхүүгийн зохицуулах хороо, ТоС Холбоо, Монголбанк хамтран 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан “Тогтвортой байдал, хүрээлэн буй орчин, уур амьсгалын тайлагнал” арга хэмжээнд СЗХ-ны төлөөлөн оролцож, “Тогтвортой байдал, БОНЗ-ын тайлагналын туршлага, сургамж, сорилт, хамтын ажиллагаа” сэдэвт хэлэлцүүлэгт уур амьсгал, хүрээлэн буй орчинтой холбоотой санхүүгийн тайлагналын шинэ стандартууд болох СТОУС /S1, S2/ болон зохицуулагч байгууллагын зүгээс цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээнүүдийн талаар хэлэлцсэн. Мөн уур амьсгалын тайлагналыг олон нийтэд таниулж, тайлагналын ач холбогдлын талаар ойлгуулах, тайлагналын хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 3. Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Ногоон санхүүгийн зохицуулалтын хүрээ: Ногоон бонд, ТХЗ-той уялдсан бонд” сэдэвт семинарт СЗХ-ны төлөөлөл оролцож, Засгийн газрын тогтвортой хөгжлийн зорилготой нийцсэн (SDG) бондын баримт бичигтэй танилцаж, бондын шалгуур үзүүлэлт, үр нөлөөний хэмжилт зэрэг асуудлууд дээр холбогдох санал, зөвлөмжийг өгсөн бөгөөд цаашид Засгийн газрын ногоон бондын жишиг баримт бичиг боловсруулах хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 4. Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам, Азийн хөгжлийн банк, “Монголын тогтвортой санхүүжилтийн холбоо” ГҮТББ-аас хэрэгжүүлж буй “Тойрог эдийн засаг ба ногоон бизнесийн чиглэлд бичил, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулах зөвлөх үйлчилгээний төсөл”-ийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шенжень хотод болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгод 2024 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн гишүүн улсын тойрог эдийн засгийн туршлагаас судлах” арга хэмжээнд оролцож, жендерийн мэдрэмжтэй ногоон санхүүжилт, тойрог эдийн засгийн (ТЭЗ) чиглэлээр тэргүүлэгч байгууллагуудын төлөөлөгчид, бодлого тодорхойлогчидтой уулзаж, Хонг Конгийн "Rethink" тогтвортой хөгжлийн арга хэмжээнд оролцсон. Мөн Хонконг дахь Олон Улсын Санхүүжилтийн Корпораци (IFC), болон Байгаль орчин, экологийн яам, “Хонгконгийн ногоон санхүүжилтийн холбоо”-ны төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалтын үеэр тус улсын тойрог эдийн засаг, ногоон санхүүжилтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар санал солилцож, туршлага судлах замаар дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх чиглэлд болон бусад өргөн хүрээнд хамтын ажиллагааг харилцан ашигтай байдлаар хөгжүүлэх талаар санал солилцсон. 5.“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-ын шинэчилсэн найруулгыг Хорооны 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 409 дүгээр тушаалаар батламжилсан. Тус шинэчилсэн найруулгаар Биржийн үнэт цаасны бүртгэлийн I ангилалд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь байгаль орчин, нийгэм, засаглал (цаашид “БОНЗ” гэх)-ын чиглэлээр тайлант хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээллийг хавсралт маягт 1-ийн дагуу гаргаж дараа жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор ирүүлэх мөн Биржийн үнэт цаасны бүртгэлийн II болон III ангилалд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь БОНЗ-ын тайланг дээрх тогтоосон хугацаанд сайн дурын үндсэн дээр ирүүлж болох тухай зохицуулалтыг тусгуулсан. түүнчлэн БОНЗ-ын тайланд нөөцийн зохистой хэрэглээ, сөрөг нөлөөлөл зэрэг асуудлуудыг тайлагнахаар нэмж оруулсан. 6. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Монголын Тогтвортой санхүүгийн форум” арга хэмжээг ‘Монгол Улс – Ногоон Хөгжлийг Санхүүжүүлэх’ нь уриа нь дор төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Тус форум арга хэмжээний үеэр ҮЦГ-аас ‘Тогтвортой хөгжилд хөрөнгийн зах зээлийн оролцоо’ сэдэвт салбар арга хэмжээний “Олон улсын БОНЗ-ын стандартыг дотоодын зах зээлд нийцүүлэн нэвтрүүлэх нь” панел хэлэлцүүлэгт оролцож, БОНЗ-ын зарчмуудыг зохицуулалтын түвшинд хэрэгжүүлэх чиглэлээр Санхүүгийн зохицуулах хорооны хэрэгжүүлж буй бодлого, шинэчлэлүүдийн талаар мэдээлэл өгч оролцсон. Түүнчлэн тус форумын ‘Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт ба тогтвортой санхүүжилтийн хүртээмж воркшоп’-ын “Тогтвортой, ногоон хөгжилд нөлөөллийн санхүүжилтийн боломжуудыг нээх нь” панел хэлэлцүүлэгт оролцож, ногоон хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч оролцсон. Мөн Санхүүгийн зохицуулах хороо, МХБ, ТоС Холбоо хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. Энэхүү санамж бичгийг зурснаар цаашид БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлагналыг цахим системээр хүлээн авч, мэдээлэл цуглуулах, цаашид судалгаа шинжилгээ хйих боломж нэмэгдэх зэрэг олон ач холбогдолтой юм. Даатгалын чиглэлээр: ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан Мал аж ахуйн салбарт үүссэн хүндрэлийг даван туулах, цаашид мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдлыг хангах талаар санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт холбогдох албан тушаалтан орж ажиллан, МАА-н салбар дахь даатгалын салбарын оролцоог хангах чиглэлээр санал боловсруулж, ажлын хэсэгт хүргүүлж ажилласан. Сангийн яамны 01/9698 тоот албан бичгээр Хороонд ирүүлсэн Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал өгч ажилласан. Мөн Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Гамшгийн эрсдэлийн болон Малын эрсдэлийн даатгалын тухай хуулийн төслүүдийн талаарх танилцуулга, хэлэлцүүлэгт оролцож, санал солилцсон. Азийн хөгжлийн банкнаас Филиппин улсын Манила хотод зохион байгуулсан “Уур амьсгал, гамшгийн эрсдэлийн даатгалын форум”-д оролцож, МУ-ын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч, бусад улс орнуудын сайн туршлагын талаар харилцан мэдээлэл солилцож ажилласан. Банк бус санхүүгийн байгууллагын чиглэлээр: 2024 оны III улирлын байдлаар 27 ББСБ 2,404 зээлдэгчид 56.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг дунджаар 2.6 хувийн хүүтэйгээр олгож, 29 ББСБ-ын 5,703 зээлдэгчээс 58.2 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж, 2024 оны III улирлын байдлаар 33 ББСБ 6,386 зээлдэгчийн 126.4 тэрбум төгрөгийн “ногоон” зээлийн үлдэгдэлтэй гарчээ. Энэ нь салбарын нийт зээлийн үлдэгдлийн 2.4%-тай тэнцэж байна. СЗХ-ны 2024.11.25-ны өдрийн 556 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан “Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 2.1.6-д Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн бодлогыг баримталдаг байх зарчмыг нэмсэн. | 100 |