МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт үйл ажиллагаа | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** |  | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) |  |  | Хэрэгжилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв сая төг | Гүйцэт гэл сая.төг |  |
| ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1.13 | 8 | 2022 |  | СЗХ | Улсын төсөв | 30,800.0 | - | Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдэд нээлттэй болгох замаар төмөр замын тээврийн салбарт өрсөлдөөний нөхцөлийг бий болгоно. | - | - | 1. Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон уг хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг тус тус баталснаар банкны системд нөлөө бүхий банкууд компанийн хэлбэрийг өөрчлөн зохион байгуулж, хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийх замаар 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор нээлттэй хувьцаат компани болох, мөн хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг 20 хувиас хэтрүүлэхгүй байх шаардлагыг 2023 оны 12 дугаар 31-ний өдрийн дотор хангах үүргийг тус тус хүлээсэн. Хорооноос дээрх хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, Банкны салбарын реформын хүрээнд системийн банкууд компанийн хэлбэрийг өөрчлөн зохион байгуулж, нээлттэй хувьцаат компани болоход эрх зохицуулалтын таатай орчныг бүрдүүлж, бодлого, зохицуулалтаар тухай бүр дэмжлэг үзүүлэн ажилласны үр дүнд системийн 2 банк /Төрийн банк, Голомт банк/ болон системийн бус нэг банк /Богд банк/ амжилттай IPO хийж, нээлттэй хувьцаат компани болсон. Мөн Банкны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахтай холбогдуулан банкны хувьцаа эзэмшигч болох этгээд, түүний холбогдох этгээдийн мэдээллийн санг үүсгэх, эрх бүхий байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн хоорондын мэдээлэл солилцох уялдаа холбоог сайжруулах талаар холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2022 оны 1дүгээр сарын 05-ны өдрийн А-4/02 дугаар хамтарсан тушаалаар байгуулсан. Дээрх ажлын хэсгийн хүрээнд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувьцааг худалдан авсан аливаа этгээд өөрийн болон холбогдох этгээдийн талаарх мэдээллийг үнэт цаасны брокерын компаниар дамжуулан өгч байх зохицуулалтыг хойшлуулж, шаардлагатай тохиолдолд арилжаа хийсний дараа банкны хувьцаа эзэмшигчийн холбогдох этгээдийн мэдээллийг үнэт цаасны компаниар дамжуулан Монголбанк авч байхаар шийдвэрлэсэн. 2. Улсын Их Хурлаас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсантай холбогдуулан Хорооноос 2022 оны 520 дугаар тогтоолоор “Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг баталсан. Ингэснээр төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой арилжаа эрхлэх байгууллагад бүргэлтэй компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг аливаа этгээд эзэмшихгүй болж, хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл буурах, хувьцааны хөрвөх чадвар өсөх давуу тал бүрдсэн. 3. Улсын Их Хурлаас 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Даатгалын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиудад даатгагч нь холбогдох этгээдээс бусад этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргах, төрийн худалдан авах ажиллагаанд банкны баталгаанаас гадна даатгагчийн баталгааг хүлээн авах боломжийг бүрдүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулж баталсан. 4. Хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолоор ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг алслагдсан сум, аймгийн онцлогийг харгалзан үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг баталсны дагуу 2022 онд 527 ББСБ-аас Улаанбаатар хотод нийт ББСБ-уудын 83.1% буюу 438 ББСБ, салбаруудын 63.2% буюу 256 салбар байршиж байна. Харин хөдөө орон нутагт нийт ББСБ-ын 16.9% буюу 89 ББСБ, салбаруудын 36.8% буюу 149 салбар бүртгэлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байна. |
| 3.3 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.3.15 | 1 | 2022 |  | БОАЖЯ | Улсын төсөв | - | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | 1.Ногоон даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх, ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”, 2 дугаар хавсралт “Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам”, 4 дүгээр хавсралт “Даатгалын нөөц санд болон албан журмын даатгалын санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, түүнийг хөрөнгө оруулалтад байршуулахад тавигдах нөхцөл, шаардлага”, 11 дүгээр хавсралт “даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчоос тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар” зэрэг 4 журамд Хорооны 2022 оны 129 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Ингэснээр даатгалын компаниуд ногоон даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргах, холбогдох мэдээллийг тайлагнах, ногоон бондод хөрөнгө оруулах боломж бүрдсэн. Үүний дагуу “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн “Эрчим хүч хэмнэх гэрээний хариуцлагын даатгал”-ыг анхны ногоон даатгалын бүтээгдэхүүнээр бүртгэсэн. 2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 2022 оны 3 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд төрийн ордонд зохион байгуулсан “Ногоон санхүүжилт бүс нутгийн чуулган”-ы үеэр Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болох Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам, Монгол банк, хадгаламжийн даатгалын корпораци хамтран “Тогтвортой санхүүгийн үндэсний замын зураг”-ийг баталсан. Уг арга хэмжээний үеэр мэргэжлийн холбоод болон даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллага, Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 хувьцаат компани, МҮХАҮТ-ын ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн төлөөллүүд “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж, санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 3. Хорооны 2022 оны 526 дугаар тогтоолоор “Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын журам боловсруулах үлгэрчилсэн заавар”-ыг баталсан. 4. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс баталсан “Монгол Улсын Ногоон таксономи”-ийн үндсэн 8 ангиллын дагуу ББСБ, ХЗХ-дын "Ногоон зээл" мэдээллийн санг үүсгэсэн. 5. Хороо, Азийн хөгжлийн банктай хамтран байгуулсан Жендэрийн мэдрэмж бүхий хүртээмжтэй ногоон санхүүгийн төслийг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичгийн дагуу “Хүртээмжтэй, ногоон сэргэлтийн төлөө Зүүн Азийн жендерийн тэгш байдлыг эрчимжүүлэх” төслийг 2022 оны 9 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд ХЗХ-дын эмэгтэй удирдлага бүхий бичил, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн ногоон санхүүжилтийн хэрэгцээг тодорхойлох суурь судалгааг хийж, БЖДҮ эрхлэгчдэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг үнэлж, тодорхойлох мөн жендерийн мэдрэмж бүхий хүртээмжтэй ногоон санхүүжилтийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт нэмж тусгахаар төлөвлөсөн. Төслийн зөвлөхийн боловсруулсан суурь судалгааны асуумжтай танилцан 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр санал солилцсон. |
| 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.7.10 | 1 | 2022 |  | БХБЯ ХНХЯ | Улсын төсөв | 416,666.7 | 2013 оноос хойш ипотекийн зээлийг 8 хувиар олгож байна. | Зээл олгох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран үе шаттай зохион байгуулна. | - | - | 1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 5дугаар сарын 04-ний өдрийн А/91 тоот тушаалаар байгуулсан “Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардагдах эргэлтийн хөрөнгийн санхүүгийн дэмжлэгийг санхүүгийн шинэ технологи (финтек) ашиглан дамжуулан олгох санхүүгийн байгууллагад тавигдах шаардлага, түүнийг сонгон шалгаруулах удирдамж, хамтран ажиллах гэрээний загвар, санхүүгийн дэмжлэгийн хөрөнгийг аймаг, дүүрэгт хуваарилах аргачлал, хүүгийн тооцоолол болон бусад холбогдох баримт бичгийг боловсруулах” ажлын хэсэгт ажиллаж, сонгон шалгаруулалтын удирдамж, гэрээний загварын төслийг боловсруулсан. 2. Монгол Улсын Шадар сайдын 2022 оны 39 дүгээр тушаалаар “Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн талаарх хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг шалгах, санал, дүгнэлт гаргах” үүрэг бүхий ажлын хэсэгт ажиллан шаардлагатай мэдээллээр хангасан. Энэ ажлын хүрээнд Хорооны даргын 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн 226 дугаар тушаалаар “МИК ОССК” ХХК-д газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, шалгалтын тайлан, холбогдох санал, дүгнэлтийг ажлын хэсэгт болон Монгол Улсын шадар сайдад хүргүүлсэн. |
| ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Хараат бус бие даасан шүүх, хүний эрхийг дээдэлсэн эрх зүйн шинэтгэл. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хүний эрх, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хийж, шударга ёс, хуульт ёсыг бэхжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4.6 | 1 | 2022 |  | ХЗДХЯ | Улсын төсөв | 30.0 | - | Арилжааны тухай хууль, Хэрэглэгчийн гэрээний тухай хууль, Компанийн тухай, Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах үйл ажиллагааны тухай, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуулийн төслийг тус тус боловсруулсан байна | - | - | 1. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 1 дүгээр сарын 08-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. 2. Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн ажлын хэсэгт ажилласан бөгөөд тус хуулиудын төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, холбогдох байнгын хороогоор хянан хэлэлцэгдэж байна. 3. Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт ажиллаж, саналаа бичгээр болон цахимаар тухай бүр Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж ажилласан бөгөөд, тус хуулийн төслийг Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлээд байна. 4. Арилжааны багц хуулийн төсөл болох Арилжааны хууль, Хэрэглэгчийн гэрээний тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт ажиллаж, хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт оролцсон. 5. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэгт тухай бүр ажиллаж, хуулийн төслийг боловсруулсан. |
| ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Ногоон хөгжил. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1.12 | 3 | 2022 |  | БОАЖЯ | Улсын төсөв | 14,200.0 | Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналыг НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон санд хүргүүлсэн. | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй төсөл, үйл ажиллагааг дэмжих ногоон зээлийн эх үүсвэр бүрдүүлж, 3 000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ногоон төсөл, ногоон зээлийн үр өгөөжийг хүртсэн байна | - | - | 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 2022 оны 3 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд төрийн ордонд зохион байгуулсан “Ногоон санхүүжилт бүс нутгийн чуулган”-ы үеэр Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болох Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам, Монгол банк, хадгаламжийн даатгалын корпораци хамтран “Тогтвортой санхүүгийн үндэсний замын зураг”-ийг баталсан. Уг арга хэмжээний үеэр мэргэжлийн холбоод болон даатгал, банк бус санхүүгийн байгууллага, Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 хувьцаат компани, МҮХАҮТ-ын ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн төлөөллүүд “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж, санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 2. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс баталсан “Монгол Улсын Ногоон таксономи”-ийн үндсэн 8 ангиллын дагуу 2022 онд 17 ББСБ нь 2054 зээлдэгчид 28.1 тэрбум төгрөгийн ногоон зээлийг олгосон. |