МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт үйл ажиллагаа | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** |  | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) |  |  | Хэрэгжилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв сая төг | Гүйцэт гэл сая.төг |  |
| ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1.13 | 8 | 2021 |  | СЗХ | Улсын төсөв | 30,800.0 | - | Монополь, давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тодорхойлох зах зээлийн судалгаа хийх, төвлөрлийг сааруулах арга хэмжээг зохион байгуулна | - | - | 1. Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон уг хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг тус тус баталснаар банкны системд нөлөө бүхий банкууд компанийн хэлбэрийг өөрчлөн зохион байгуулж, нээлттэй хувьцаат компани болох үүргийг хүлээсэн. Дээрх хуулийн хүрээнд банкны системд нөлөө бүхий банкууд компанийн хэлбэрийг өөрчлөн зохион байгуулж, нээлттэй хувьцаат компани болох ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтын орчныг боловсронгуй болгох зорилгоор Хорооноос Монголбанктай хамтран дараах нэр бүхий журмуудыг батлан мөрдүүлж, бодлого, зохицуулалтаар тухай бүр дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Үүнд: а. Монголголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн А-90/85 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Банкийг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах түр журам”; б. Монголголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А-262/262 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөх оруулах зөвшөөрлийн журам”. 2. Хорооны 2021 оны 225 дугаар тогтоолоор “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ыг өөрийн орны онцлог, зах зээлийн нөхцөл байдал, олон улсын жишигтэй нийцүүлэн шинэчлэн баталж, дотоодын аж ахуй нэгж нийтэд санал болгон анх удаа хувьцаа гаргах ажиллагааг хялбаршуулж, зардал, өртөг, цаг хугацааг хэмнэх давуу талыг үүсгэсэн. Ингэснээр системийн банкуудын хувьд банкны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, IPO хийх ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж, банкны салбарын реформын хүрээнд системийн бус нэг банк /Богд банк/ олон нийтэд анх удаа хувьцаагаа санал болгон нээлттэй хувьцаат компани болсон. 3. Хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолоор ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг алслагдсан сум, аймгийн онцлогийг харгалзан үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг баталсан. Тухайлбал, Дархан-Уул, Орхон-Уул аймагт банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 600 сая төгрөгөөр, бусад аймаг сумдад 200 сая төгрөгөөр тогтоосон. 2021 онд 534 ББСБ-аас Улаанбаатар хотод нийт ББСБ-уудын 84.5% буюу 451 ББСБ, салбаруудын 70.4% буюу 232 салбар байршиж байна. Харин хөдөө орон нутагт нийт ББСБ-ын 15.5% буюу 83 ББСБ, салбаруудын 29.6% буюу 98 салбар бүртгэлтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байна. |
| 3.3 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.3.15 | 1 | 2021 |  | БОАЖЯ | Улсын төсөв | - | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | - | 1. Хорооны 2021 оны 226 дугаар тогтоолоор баталсан “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-аар дотоодын аж ахуйн нэгж хөрөнгийн зах зээлд олон улсын жишигт нийцсэн “Ногоон бонд”-ыг нийтэд санал болгон гаргахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан. Ингэснээр Монгол Улсад анх удаа дотоодын аж ахуйн нэгжүүд ногоон бонд гаргах зохицуулалтын орчин бүрдсэн. 2. Байгаль орчинд ээлтэй ногоон даатгалын бүтээгдэхүүн, хөрөнгө оруулалтын талаар олон улсын судалгаа болон ББСБ-ын зээл олгох үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэмэгдүүлэх суурь судалгааг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. 3. Хороо, Олон улсын санхүүгийн корпораци болон Тогтвортой санхүүжилтийн холбоотой хамтран ногоон бонд гаргах сонирхолтой дотоодын аж ахуйн нэгж болон бусад зах зээлд оролцогч санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан “Ногоон бондын вебинар”-ыг 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан. 4. Хороо, Азийн хөгжлийн банктай хамтран Жендэрийн мэдрэмж бүхий хүртээмжтэй ногоон санхүүгийн төслийг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан. |
| 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.7.10 | 1 | 2021 |  | БХБЯ ХНХЯ | Улсын төсөв | - | 2013 оноос хойш ипотекийн зээлийг 8 хувиар олгож байна. | Бага, дунд орлоготой иргэдийг жилийн 4-6 хувийн хүүтэй хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах дүрэм журам, гэрээг шинэчлэн боловсруулж, зээл олгох ажлыг эхлүүлнэ. | - | - | 1. Засгийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч буюу хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдэд ББСБ өөрийн эх үүсвэрээр 15.0 сая хүртэл төгрөгийн зээлийг 36 сарын хугацаатай, жилийн 6 хувийн хүүтэй олгох саналыг Сангийн сайдад 2021 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдрийн №1/681 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. “Инвескор ББСБ” ХХК нь Риотинто Монгол ХХК-тай хамтран жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг сарын 0.4 хувийн хүүтэй, 24 сарын хугацаатай олгож байна. |
| ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Хараат бус бие даасан шүүх, хүний эрхийг дээдэлсэн эрх зүйн шинэтгэл. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хүний эрх, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хийж, шударга ёс, хуульт ёсыг бэхжүүлнэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4.6 | 1 | 2021 |  | ХЗДХЯ | Улсын төсөв | 240.0 | - | Хуулийн этгээдийн төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай, Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна | - | - | 1. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт ажиллаж, Улсын Их Хурлын 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хаврын ээлжит чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр холбогдох Байнгын хороонд шилжүүлсэн. 2. Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн ажлын хэсэгт ажилласан бөгөөд тус хуулиудын төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. |
| ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Ногоон хөгжил. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1.12 | 3 | 2021 |  | БОАЖЯ | Улсын төсөв | 51,200.0 | Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналыг НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон санд хүргүүлсэн. | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан ногоон санхүүжилтийн бүтцэд Засгийн газар хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болсон байна. | - | - | 1. ОУСК болон ТоС хөтөлбөртэй хамтран ББСБ-уудын үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгэм, засаглалын шаардлагуудыг нэвтрүүлэхтэй холбоотой бодлого, журмуудыг судалж, журмын төслийг боловсруулсан. 2. ББСБ-уудаас ногоон зээлийн судалгааг авсан бөгөөд нийт 5 ББСБ 7 зээлдэгчид 338.5 сая төгрөгийн ногоон зээл олгосон. |