"АЛСЫН ХАРАА-2050" МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2025 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

/САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО/

| Д/д | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хэрэгжилт | ХШҮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дөрөв. Эдийн засаг |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Олон улсын санхүүгийн зах зээлтэй холбогдсон, олон тулгуурт, хүртээмжтэй санхүүгийн системийг хөгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3.1. Олон улсын стандартад нийцсэн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, дэд бүтцийг хөгжүүлж өргөжүүлэх, дундын зуучлагчдын чадавхыг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. | Үнэт цаасны биржийн болон биржийн бус зах зээлийн зохицуулалтын орчныг олон улсын жишигт нийцсэн байна | Үнэт цаасны биржийн болон биржийн бус зах зээлийн зохицуулалтын орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэх чиглэлээр ОУ-ын туршлага судлах, Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллагаас гаргасан заавар, зөвлөмжийг холбогдох журамд тусгах | Үнэт цаасны биржийн болон биржийн бус зах зээлийн зохицуулалтын орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэн баталсан байна | Улсын Их Хурлаас Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудын нэмэлт, өөрчлөлтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр эцэслэн баталсан. Хууль батлагдсантай холбоотойгоор Хорооны зүгээс шинээр болон нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар зохицуулсан холбогдох дүрэм, журмын төслийг боловсруулан шат дараатай батлуулан ажиллаж байна. Тухайлбал, Хорооны 2025 оны 06 дугаар тогтоолоор “Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам”-ыг баталж, гарааны компани болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн хөрөнгийн зах зээлд оролцох оролцоог хангах, бизнесийн орчныг дэмжих, харьцангуй найдвартай, хямд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг богино хугацаанд, бага зардлаар татан төвлөрүүлэх зохицуулалтын орчин бүрдүүллээ. Мөн мөнгөний зах зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болох банкнаас гаргах хадгаламжийн сертификатыг үнэт цаасны зах зээлд арилжихтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын орчин бий болсонтой холбогдуулан Хорооны 2025 оны 07 дугаар тогтоолоор “Үнэт цаасны зах зээлд арилжихаар гаргах хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх, арилжих, тайлагнах журам”-ыг баталж, нарийвчилсан зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төрөл, сангийн хөрөнгө оруулалт хийх активын төрөл нэмэгдсэнээс гадна хувийн хөрөнгө оруулалтын санг гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах зохицуулалтын орчин бүрдсэн. Энэ хүрээнд гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа, гэрээнд тавих шаардлагыг тогтоохтой холбогдох харилцааг зохицуулахаар “Гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг боловсруулж, Хорооны 2025 оны 64 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралтаар баталсан. Хороо нь санхүүгийн салбарын эрх зүйн орчныг сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд хүний эрхийг дээдэлсэн хүн төвтэй, хуулийн үзэл баримтлалд тулгуурласан эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэх, хууль тогтоомжийг тодорхой ойлгомжтой болгож, хууль хүн бүрд ижил тэгш үйлчилдэг болгох, нийгмийн хурдацтай хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн эрх зүйн зохицуулалтыг цаг алдалгүй ажилладаг болгох зэрэг чиглэлийг баримтлан ажиллаж, холбогдох дүрэм, журмуудыг хүчингүй болгон захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангаас хасуулах, шинээр батлах ажиллагааг хэрэгжүүллээ. Тухайлбал, Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”, 2022 оны 275 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”, 276 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг тус тус хүчингүй болгохоор шийдвэрлэж, Хорооны 2025 оны 60 дугаар тогтоолоор “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”, 64 дүгээр тогтоолоор “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны журам”, “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталсан. Хороо нь ТОП-100 аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийн зах зээлд оролцох оролцоог өсгөх, биржийн болон биржийн бус зах зээлд нийтэд санал болгон, эсхүл хаалттай хүрээнд үнэт цаас гарган санхүүжилт татан төвлөрүүлэх байдлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд тэдгээрийн бонд гаргах ажиллагаанд тавигдах шалгуурыг багасгаж, хялбар шуурхай байдлаар бүртгэх зорилгоор “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, “Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”, “Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журам”-уудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 2025 оны 05 сард баталсан. Тодруулбал, дээрх журмуудад ТОП100 аж ахуйн нэгжээр шалгарсан компаниудад нийтэд санал болгон анх удаа хувьцаа /IPO/ гаргахад хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэхийг шаардахгүй байх, нээлттэй болон хаалттай хүрээнд нэг жил хүртэлх хугацаатай 5 тэрбум төгрөг хүртэлх үнийн дүн бүхий бонд гаргахад аливаа барьцаа, батлан даалт, андеррайтертай гэрээ байгуулахыг шаардахгүй байх, мөн нийтэд санал болгон гаргаж буй хувьцааг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг СЗХ бүртгэх эсэх шийдвэрийг ажлын 10 хоногийн дотор гаргах зэрэг зохицуулалтуудыг тусгасан. Ийнхүү нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар дотоодын томоохон компаниудад хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон, эсхүл хаалттай хүрээнд үнэт цаас гаргах замаар санхүүжилт татах зохицуулалтын таатай орчин бүрдэхийн зэрэгцээ үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, ашигт ажиллагаа, нэр хүнд, засаглал нь өсөх, улмаар гадаад, дотоодын зах зээлээс дахин санхүүжилт татахад давуу тал үүсэж, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил болон эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой. Хороо нь “Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-д нийгмийн бонд болон тогтвортой байдлын бонд гаргахтай холбоотой зохицуулалтын нэмэлт, өөрчлөлтийг Олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн холбоо /International Capital Market Association/-оос гаргасан нийгмийн, тогтвортой байдлын бондын стандарт зарчмуудад нийцүүлэн баталж, тогтвортой хөгжлийг дэмжих эрх зүйн зохицуулалтын орчныг бүрдүүллээ. Үүний үр дүнд Монгол Улсад ногоон санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэх, байгаль орчин, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн шинэ санхүүгийн бүтээгдэхүүний төрөл тоо нэмэгдэж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын идэвх оролцоо нэмэгдэх зэргээр дотоодын бондын зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал ач нөлөө үзүүлэх юм. Цаашид Хороо нь “Үнэт цаас зээлэх, зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай журам”-ыг батлахаар, журмын төслийг олон улсын үнэт цаас зээлдүүлэх холбоо (ISLA)-ны зарчмууд болон бусад улс орнуудын судалгаан дээр үндэслэн боловсруулсан бөгөөд энэ онд Хорооны хуралдаанаар танилцуулан, батлуулахаар ажиллаж байна. Эдгээр зохицуулалтын орчны шинэчлэлийн хүрээнд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зохицуулалтын талаар салбарын оролцогчид болох дэд бүтцийн байгууллагууд, дундын зуучлагчдын мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах, олон нийтэд мэдээлэл түгээх зорилгоор хэлэлцүүлэг, сургалт, семинарыг тухай бүр зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тухай бүр арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. | 100 |
| 2 | 4.3.2. Хөрөнгө оруулагчдын кибер аюулгүй байдлыг хангах, технологид суурилсан хөрөнгийн зах зээлийг цогцлоох дэд бүтцийн шинэчлэл хийж, эрх зүйн орчныг сайжруулна. | Дэд бүтцийн системийн уялдаа, холбоог хангах, системийн шинэчлэл хийхтэй холбоотойгоор санал дүгнэлт гаргах | Тархмал бүртгэлийн системд суурилсан хөрөнгийн зах зээлийг бий болгох чиглэлээр судалгаа хийсэн байна | Дэд бүтцийн системийн уялдаа, холбоог хангах, системийн шинэчлэл хийхтэй холбоотойгоор одоогийн нөхцөл байдлыг судалж, санал дүгнэлт гаргасан байна | Санхүүгийн зохицуулах хороо нь МХБ болон ТоС Холбоотой хамтран 2024 онд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан. Тус санамж бичгийн хүрээнд талууд Байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын дижитал платформ хөгжүүлэлт дээр хамтран ажиллаж, тайлагналын нэгдсэн платформыг дотоодын зах зээлд 2025 онд багтаан үе шаттайгаар нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Тус платформыг нэвтрүүлснээр БОНЗ, Тогтвортой байдлын тайланг бэлтгэхэд туслах мэдээлэл, заавраар хангах, тайлагналыг цахим хэлбэрээр илгээх/хүлээн авах, БОНЗ-д үзүүлж буй өөрийн нөлөөллийг тодорхойлох, танин мэдэх, мэдээлэх, улмаар зорилгоо тодорхойлох, өөрчлөлтийг илүү үр дүнтэй удирдах, олон нийтэд нээлттэй байдаггүй мэдээллийг ил тод болгох, компаниудын үйл ажиллагааг харьцуулах боломжийг олон нийтэд олгох, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулагчдад тухайн байгууллагын засаглал болон тогтвортой байдлын талаар оновчтой, цогц мэдээллийг хүргэснээр итгэлцлийг бий болгож, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэж, анализ хийж, бодлого зохицуулалтын оновчтой шийдвэр гаргахад ашиглахад чухал нөлөөтэй. | 60 |
| 3 | 4.3.3. Зах зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт болон нийлүүлэлтийг дэмжиж, хөрөнгө оруулагчдын төрөл, оролцоог нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний шинж чанараас хамаарсан ялгаатай зах зээлүүдийг хөгжүүлнэ. | Зах зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт болон нийлүүлэлтийг дэмжих чиглэлээр зохицууллтын орчныг боловсронгуй болгох, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын төвлөрсөн зах зээлийг хөгжүүлэх | Олон улсын жишигт нийцсэн биржийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлээр зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн байна | Үнэт цаасны бүртгэлийн зохицуулалтын орчныг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулсан байна | 1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар дотоодын аж ахуй нэгжээс нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагаа хялбар, шуурхай болж, зохицуулагч болон арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлийн хоорондын уялдаа холбоо сайжран олон улсын жишигт нийцэх, санхүүгийн технологид суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэмэгдэх, үнэт цаас гаргагч, андеррайтерийн компаниудын үүрэг оролцоо өсөх, үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн болон тухайлсан бүртгэлтэй холбоотой зохицуулалт боловсронгуй болох зэрэг олон эерэг нөлөө хөрөнгийн зах зээлд бий болох суурь нөхцөл бүрдэх юм. Мөн тус хуульд банкнаас үнэт цаасны зах зээлд гаргах хадгаламжийн сертификат, хувьцааны хамтын санхүүжилт, хамтын биржээр арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан /ETF/, үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл, олон улсын санхүүгийн байгууллага дээрх өрийн хэрэгсэл зэрэг шинэ бүтээгдэхүүнүүд нэвтрэх боломжийг бүрдүүлсэн. Тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан Хороо нь дараах нэр бүхий журмуудыг баталж зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн. Үүнд: - 2025 оны 06 дугаар тогтоолоор “Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам”-ыг баталж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 7141 дугаарт бүртгүүлсэн. - 2025 оны 07 дугаар тогтоолоор “Үнэт цаасны зах зээлд арилжихаар гаргах хадгаламжийн сертификатыг бүртгэх, арилжих, тайлагнах журам”-ыг баталж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 7142 дугаарт бүртгүүлсэн. - 2025 оны 64 дүгээр тогтоолоор “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” болон “Гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталсан. - “Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагууд, иргэд, олон нийтийн дунд хэлэлцүүлгийг 2025 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж, тэдгээрийн холбогдох саналуудыг журмын төсөлд тусгасан. Тус журмын нэмэлт, өөрчлөлтийг Хорооны 2025 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар батлуулж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлсэн. 2. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын сан (REIT)-ийн эрх зүйн зохицуулалтын орчныг Монгол Улсад бий болгохтой холбоотойгоор Хорооны албан хаагчдыг хамруулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Хорооны Ажлын албаны даргын 2025 оны Б/127 тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс холбогдох олон улсын судалгааг хийж, Үнэт цаасны газраас урьдчилсан байдлаар хуулийн төслийг боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. УИХ-ын даргын 2025 оны 290 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлт гаргах, шаардлагатай хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт хуулийн төслийн саналыг хүргүүлсэн. | 90 |
| 4 | 4.3.4. Гарааны бизнесийг санхүүжүүлэх гарааны хөрөнгийн сан болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг бий болгон хөгжүүлнэ. | Гарааны бизнесийг санхүүжүүлэх гарааны хөрөнгийн сан болон мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг бий болгоход шаардлагатай зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн байна | Гарааны бизнес эрхлэгч болон жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид өөрсдийн төсөл хөтөлбөрт санхүүжилт татах хамтын санхүүжилтийн тогтолцоог цахим системд суурилсан байдлаар бий болгох чиглэлээр холбогдох эрх зүйн орчныг бий болгох | Эрх зүйн орчныг бий болгосон байна. | 1. 2024 оны 05 дугаар сарын 16-нд Улсын Их Хурлаас Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болох хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны талаарх хууль эрх зүйн зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн. Үүний хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 06 дугаар тогтоолоор “Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам”-ыг баталсан. Хорооны зүгээс хамтын санхүүжилтийн бусад төрлүүдийн зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төрөл, сангийн хөрөнгө оруулалт хийх активын төрөл нэмэгдсэнээс гадна хувийн хөрөнгө оруулалтын санг гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах зохицуулалттай болсон. Хорооны зүгээс холбогдох журмуудыг хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, зах зээлийн нөхцөл байдал, олон улсын жишигтэй нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, Хорооны 2025 оны 64 дүгээр тогтоолоор “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” болон “Гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталсан. | 100 |
| 5 | 4.3.5. Даатгалын зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, системийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тулгуур зарчмуудыг баримтална. | Салбарын холбогдох журам заавруудад ICP даатгалын тулгуур зарчмуудыг тусгасан байна |  | Системийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх баримт бичгүүд батлагдсан байна. | Даатгалын багц хууль буюу Даатгалын тухай, Даатгалын зуучлалын тухай, Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд даатгалын тулгуур зарчмуудыг бүрэн тусгаад байна. Мөн Даатгалын тулгуур зарчим ICP 4 “Зөвшөөрөл олголт” зарчимд тусгагдсан шаардлагуудыг судалж, Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д зөвшөөрөлтэй холбогдох өөрчлөлтийг тусгаж, 18 дугаар хавсралт “Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт”-ыг хассан. Даатгалын тулгуур зарчим ICP 4 “Зөвшөөрөл олголт”, ICP 17 “Хөрөнгийн хүрэлцээт байдал” тулгуур зарчимд тусгагдсан шаардлага, зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, олон улсын сайн туршлагад үндэслэн даатгагч, даатгалын зуучлагч болон даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн доод хэмжээнд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр судалгаа хийж, холбогдох тогтоолын төсөл, танилцуулгыг эцэслэн боловсруулж, төслийг 2025.06.09-ний өдөр Хорооны цахим хуудаст байршуулан, иргэд олон нийтээс санал авч байна. Хорооноос Даатгалын 24 тулгуур зарчмуудын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж байгаа бөгөөд үнэлгээ хийсний үндсэн дээр холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах эсэх саналыг боловсруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. | 80 |
| 6 | 4.3.6. Даатгалын зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, системийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрсдэлийн удирдлагын зохицуулалтын тогтолцоог сайжруулж төлбөрийн чадварын стандартыг бүрэн нэвтрүүлнэ. | Эрсдэлийн удирдлагын зохицуулалтын тогтолцоо сайжирсан байна | СЗХ-ны Ажлын албаны даргын 2018 оны 290 дүгээр тушаалаар баталсан “Даатгагч өөрийн эрсдэл болон төлбөрийн чадвараа үнэлэх заавар”-ын дутагдалтай тал, түүнийг сайжруулах арга замыг тодорхойлсон | Эрсдэлийн удирдлагын зохицуулалтын эрх зүйн баримт бичгүүд батлагдсан байна. | Төлбөрийн чадварын олон улсын сайн туршлага, зохицуулалтуудыг судлан үзэж, тэдгээрийн жишиг стандарт ухагдахуун, аргачлалыг нэвтрүүлэн, дүрэмд суурилсан аргачлалаас эрсдэлд суурилсан аргачлалаар даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолох шилжилтийн үеийн зохицуулалтыг тусгасан журам, зааврыг Хорооны 2022 оны 558 дугаар тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэсэн. 2024 оноос эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн аргачлалааар даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолдог болсон ба Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн хүрээнд уг аргачлалыг мөрдөн ажиллаж байна. Дээрх аргачлал нэвтэрснээр даатгагч эрсдэл, төлбөрийн чадвараа өөрийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого, аргачлалын хүрээнд үнэлж, тайлагнах, нөгөө талаас зохицуулагч байгууллага эрсдэлийн стандарт тооцоолол, байвал зохих хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлж, даатгагчийн төлбөрийн чадварын түвшнийг тооцоолж, илүү нарийвчилсан мэдээллийн хүрээнд зайны хяналтыг хэрэгжүүлэн, төлбөрийн чадварын түвшин бүрд тохирсон арга хэмжээ авах боломжтой эрсдэлийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн. Дээрх журам, зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, зайны хяналтаар ирүүлж буй дата мэдээллийн чанарыг сайжруулах, шинэ аргачлалыг бүрэн нэвтрүүлэх зорилгоор ердийн, урт хугацааны, давхар даатгагчийн Хороонд ирүүлж буй санхүүгийн тайлангийн мастер файл, Хорооны тайлагналын цахим системд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, холбогдох танилцуулга сургалтуудыг даатгалын компани, аудитын байгууллагуудад зориулан зохион байгуулж, тухай бүр зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаж байна. | 100 |
| 7 | 4.3.7. Гадны хөрөнгө оруулалттай урт хугацааны даатгалын компаниудыг дэмжиж, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлнэ. | Салбарын холбогдох эрх зүйн актад холбогдох зохицуулалтыг тусгасан байна | Хууль эрх зүйн орчны анхан шатны судалгаа хийгдсэн. | Хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа хийнэ. | Урт хугацааны буюу Амьдралын даатгалыг хөгжүүлэх, салбарын эзлэх байр суурь болон хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн суурь зохицуулалтуудыг Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгаад байна. Тухайлбал, урт хугацааны даатгагч хуримтлал барьцаалсан зээл олгох боломжийн талаар олон улсын жишиг, туршлагад суурилсан судалгаа хийж, холбогдох зохицуулалтыг тусгасан. Түүнчлэн, амьдралын даатгалыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх хүрээнд олон улсын сайн туршлагыг судалж, даатгагчийн дүрмийн сангийн доод хэмжээнд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр холбогдох тогтоолын төсөл, танилцуулгыг эцэслэн боловсруулж, төслийг 2025.06.09-ний өдөр Хорооны цахим хуудаст байршуулан, иргэд олон нийтээс санал авч байна. Дээрх өөрчлөлтөөр урт хугацааны буюу амьдралын даатгалын компанид хөрөнгө оруулах сонирхлыг нэмэгдүүлэх зохицуулалтыг тусгаад байна. Тайлант хугацаанд 3 дахь урт хугацааны даатгалын “Коннект лайф даатгал” ХХК байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. | 80 |
| 8 | 4.3.8. Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагааны хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулан, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Хураамжийн орлогын өсөлт | Урт хугацааны даатгалын хураамж 3.1 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 8.2 хувиар өссөн байна | Урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдэж, урт хугацааны даатгалын хураамжийн орлогын хэмжээ 5 хувиар өссөн байна | Урт хугацааны даатгалын салбарын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх, даатгалын үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд: -Урт хугацааны даатгагч хуримтлал барьцаалсан зээл олгох боломжийн талаар олон улсын жишиг, туршлагад суурилсан судалгаа хийж, холбогдох зохицуулалтыг Даатгалын тухай хуулийн төсөлд тусгаад байна. Дээрх зохицуулалтыг бий болгосноор урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний цар хүрээ, тус даатгалд даатгуулах сонирхол нэмэгдэх, цаашлаад даатгалын салбарын бүтэц тэнцвэржих эерэг нөлөөг үзүүлнэ. -Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан Даатгалын багц дүрмийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д ипотекийн даатгалтай холбоотой шинэчилсэн зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд уг зохицуулалтыг 2025.08.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэн. Энэхүү шинэчлэлийн хүрээнд ипотекийн зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгалыг зөвхөн урт хугацааны даатгагч эрхлэх зохицуулалтыг тусгасан. -Хувийн нэмэлт тэтгэврийн үйл ажиллагаанд урт хугацааны даатгагч оролцох боломжийг бүрдүүлсэн зохицуулалтыг Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөлд тусгаад байна. Энэ хүрээнд Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2024.10.30-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт тус Хорооны төлөөлөл ажиллаж байна. Хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулах хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанитай 2 удаагийн, урт хугацааны даатгалын 2 компанитай 1 удаагийн уулзалтыг тус тус зохион байгуулж, саналыг авч, хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлтийг тусгуулж ажилласан. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар урт хугацааны даатгалын хураамж 3.1 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 84.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. | 100 |
| 9 | 4.3.9. Давхар даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгоно. | Судалгаа хийж, санал боловсруулан шаардлагатай тохиолдолд Хорооны хуралдаанд танилцуулж, шийдвэрлүүлэх | “Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага”, “Давхар даатгалын компанийн эрсдэлээс хамгаалах санг бүрдүүлэх, байршуулах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг баталсан | Судалгаа хийж, санал боловсруулан шаардлагатай тохиолдолд Хорооны хуралдаанд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн байна. | Давхар даатгалын зохицуулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр холбогдох судалгааг хийж Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд дотоодын давхар даатгалын тогтолцоог дэмжих, хамтын даатгалыг хэрэгжүүлэх шинэ зохицуулалтыг тус тус тусгаад байна. Тухайлбал, даатгагч нь эрсдэлээ давхар даатгуулах тохиолдолд тодорхой хувийг дотоодын давхар даатгагчид даатгуулдаг байх, мөн тухайн эрсдэлийг дангаараа авах боломжгүй тохиолдолд бусад даатгагчтай хамтран хамтын даатгалыг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн зохицуулалтыг тусгасан. Ингэснээр дотоодын даатгагч нар чадавхжих, дотоодод үлдэх даатгалын хураамжийн хувь хэмжээ нэмэгдэх буюу хураамж хэлбэрээр гадагш шилжүүлж буй валютын урсгал буурах зэрэг ач холбогдолтой. | 80 |
| 10 | 4.3.10. Технологид суурилсан даатгалын шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. | Технологид суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тоо, тус үйлчилгээг хүртэх иргэдийн тоо | Даатгалын үйл ажиллагаанд цахим болон аливаа дэвшилтэт техник технологийг ашиглах зохицуулалтыг сайжруулах хүрээнд холбогдох судалгааг хийж “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д тусгаж, Хорооны 2024 оны 526 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан. | Технологид суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тоо, тус үйлчилгээг хүртэх иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна | Даатгалын үйл ажиллагаанд цахим болон аливаа дэвшилтэт техник технологийг ашиглах зохицуулалтыг сайжруулах хүрээнд холбогдох зохицуулалтыг Даатгалын багц хуулийн төсөлд тусгаад байгаа бөгөөд төслийг УИХ-д өргөх барих чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна. Даатгалын багц дүрмийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт” журамд даатгалын үйл ажиллагаанд цахим болон аливаа дэвшилтэт техник технологийг ашиглан үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах шаардлагыг сайжруулах чиглэлээр холбогдох өөрчлөлтийг тусгаж, Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан. Түүнчлэн, Даатгалын багц дүрэмд холбогдох өөрчлөлт оруулан, даатгалын байгууллагуудын цахим хэлбэрээр эрхлэх үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авах тайлангийн маягтыг Фин-А системд бүрэн нэвтрүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлж эхэлсэн бөгөөд Даатгалын салбарын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайланд цахим даатгалтай холбоотой мэдээллийг тусгаж, олон нийтэд мэдээллийг хүргэж байна. 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар даатгалын компаниуд нийт 668.2 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий 6410 даатгалын гэрээг цахимаар борлуулж, 777.8 сая төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг төвлөрүүлж, 128 даатгуулагчид 139.7 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг цахимаар шийдвэрлэсэн бол 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар даатгалын компаниуд 804.8 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй 9,418 даатгалын гэрээг цахимаар борлуулж, 1 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг төвлөрүүлэн, 261 даатгуулагчид 224.0 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг цахимаар шийдвэрлэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад цахимаар байгуулсан даатгалын гэрээний тоо 46.9 %-иар, цахимаар нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо 103.9 %-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн “Коннектлайф даатгал” ХХК нь Хорооны 2025.07.24-ний өдрийн 283 дугаар тогтоолоор урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлээд байна. Хэрэглэгчдэд цахимаар шуурхай, ойлгомжтой, хүртээмжтэй үйлчилгээг хүргэх зорилгоор харилцаа холбоо, технологийн салбарын туршлагатай “Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран ажиллаж, “Мобилайф” брэндийн хүрээнд дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхлээд байна. | 100 |
| 11 | 4.3.11. Бичил санхүүгийн байгууллагыг чадавхжуулах, нэгдэн нийлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ. | Салбарын оролцогчдын нэгдэн нийлэх хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэсэн байх | 2024.12.10-ны байдлаар нэгдэн нийлэх хүсэлт ирүүлсэн 1 хүсэлтийг хуулийн хугацаанд хянан, шийдвэрлэсэн | Хууль тогтоомжийн дагуу нэгдэх, нийлэх хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэсэн байна | Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын чиглэлээр: 2025 оны II улирлын байдлаар нэгдэх, нийлэх 1 хүсэлт ирүүлснийг хуулийн хугацаанд хянаж, шийдвэрлэсэн байна. Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын чиглэлээр: УИХ-ын даргын 2025.06.12-ны өдрийн 258 дугаар захирамжаар Санхүүгийн хоршооны тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн ахлагч Д.Үүрийнтуяатай Санхүүгийн хоршооны тухай хуулийн төсөл болон цаашид авах арга хэмжээний талаар ярилцсан. УИХ-ын Тамгын газрын архиваас Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн хувийн хэргийг авч танилцан шаардлагатай өөрчлөлтийг хуулийн төсөлд тусгасан. Санхүүгийн хоршооны хуулийн төсөл, танилцуулга, үзэл баримтлал, дагалдах хууль, үр нөлөөний үнэлгээ, ХЗХ-дын 2025.I улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй танилцуулга зэрэг баримт бичгийг 2025.06.24-ний өдөр хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдэд хүргүүлсэн. Санхүүгийн хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөлд санхүүгийн хоршоог нийлүүлэх, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах талаар зохицуулалтыг тусгасан. | 90 |
| 12 | 4.3.12. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж зохицуулалтын орчныг сайжруулна. Бичил санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн нэгдсэн систем, түүний хяналтын системийг хөгжүүлнэ. | Гадаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна | Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ББСБ-н үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах, | Гадаад хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлсэн байна. | Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлага нийтлэг бөгөөд 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар гадаадын хөрөнгө оруулалттай нийт 28 ББСБ үйл ажиллагаа явуулж байна. | 90 |
| 13 | 4.3.13. Бичил санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын системийг нэвтрүүлнэ. | Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны системийг нэвтрүүлэх |  | Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны систем нэвтэрсэн байна. | Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын чиглэлээр: “Интеллижент финанс” ХХК-тай байгуулсан "Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн тайлан хүлээж авах, боловсруулах, бүртгэх цахим системийг хөгжүүлэх” гэрээний дагуу тус програмыг хүлээн авч МЗҮА эрхлэх этгээдийн системд нэвтрэх эрхийг үүсгэн тус газруудын 2024 оны жилийн эцсийн зээлийн бүртгэлийн мэдээг татах ажлыг зохион байгуулж 2025 оны хагас жилийн тайлан авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж байна. Тус системд шаардлагатай нэмэлт хөгжүүлэлт хийх, 2026 оны дэмжлэг үйлчилгээний гэрээ байгуулах төсөвт өртгийг 2026 оны төсөвт суулгах санал хүргүүлсэн. Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын чиглэлээр: Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам”-ыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2024 оны 254 тоот тушаалаар баталсан. Тус журам нь “ХЗХ-дын үйл ажиллагаанд зайнаас эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал” болон “ХЗХ-ны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх заавар”-аас бүрдэх бөгөөд салбар эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоонд шилжсэн. | 100 |
| 14 | 4.3.14. Технологид суурилсан бичил санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, түүнийг зохицуулж хянахад шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, санхүүгийн технологийн стандартуудыг зах зээлд нэвтрүүлнэ. | Стандартын шаардлага хангаж бүртгүүлсэн ББСБ-ын тоо | Хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 220 дугаар тогтоолоор “Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах түүнд хяналт тавих журам”-д тус тус цахим систем ашиглаж үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд ISO/IEC 27001 стандартыг хангах шаардлагыг тусгасан. 2023 онд олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан нийт 37 ББСБ-ын аппликэйшнийг бүртгэж, Хорооны цахим хуудаст байршуулж олон нийтэд мэдээлсэн | Стандартын шаардлага хангасан ББСБ-ын хүсэлтийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна. | Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 68 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг дэвшилтэд технологийн шийдэл ашиглан үзүүлэх тохиолдолд Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан шаардлага болон ISO/IEC27001 стандартыг хангах зохицуулалтыг тусгасан. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 66 ББСБ финтек зээлийн аппликэйшнээр дамжуулан цахим зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Зээлийн аппиликэйшнээр нийт 2.5 сая зээлдэгчийн 1.9 их наяд төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байгаа нь нийт зээлдэгчдийн 88.5 хувь, нийт зээлийн үлдэгдлийн 28.0 хувийг бүрдүүлж байна. | 80 |
| 15 | 4.3.15. Бичил санхүүгийн зах зээлд байгаль орчинд ээлтэй ногоон зээл, санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлж, санхүүгийн байгууллагуудад байгаль, орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ. | Байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна. | Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ), МББСБ-уудын холбоо, Тогтвортой санхүүгийн холбоо (ТоС Холбоо) болон Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)-тай хамтран “ББСБ-уудын үйл ажиллагаанд Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх” суурь сургалтыг хариуцсан албан хаагчид, гүйцэтгэх удирдлагуудад зохион байгуулсан. | Байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна. | Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын чиглэлээр: Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-д нийт зээлийн багцад эзлэх ногоон зээлийн хувь хэмжээнээс шалтгаалан итгэлцлийн үйлчилгээгээр өөрийн хөрөнгийн 80 хувиас хэтрэхгүй байхаар бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн зохицуулалтыг тусгасан. Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын чиглэлээр: 1.“Хадгаламж, зээлийн хоршооны ногоон санхүүжилтийн өнөөгийн байдал” ярилцлагыг СЗХ-ны цахим хуудсанд байршуулсан. 2.АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн “Хүртээмжтэй, ногоон сэргэлтийн төлөө Зүүн Азийн жендерийн тэгш байдлыг эрчимжүүлэх” төслийн хүрээнд ХЗХ-дод зориулсан “Хүртээмжтэй ногоон санхүү” гарын авлага, сургагч багш нарт зориулсан “Жендерийн мэдрэмжтэй ногоон санхүү” гарын авлагыг тус тус хэвлүүлсэн. Уг төслийн хүрээнд КАРЕК-ийн орнуудын туршлага солилцох цахим уулзалтыг 2025 оны 06 дугаар сард зохион байгуулснаар төсөл хэрэгжиж дууссан. 3.“Орон нутаг дахь ХЗХ-ны гишүүн БЖДҮ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих” төсөл хэрэгжүүлэхээр холбогдох саналыг Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг /AFI/-т хамтран ажилласны үр дүнд төсөл 2025.III улирлаас хэрэгжүүлэхээр болсныг тус байгууллагаас 2025 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр мэдэгдээд байна. | 90 |
| 16 | 4.3.16. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагатай харилцах уялдааг сайжруулж, мөнгө угаахтай тэмцэх Ази, номхон далайн бүсийн бүлгийн тогтоох харилцан үнэлгээний шаардлагыг бүрэн хангана. | Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хийх хяналт шалгалтын чанар сайжрах, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүргийг биелэлт дээшлэх | ФАТФ-ын стандарт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласан. | Явцын тайланг боловсруулж, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)-т биелэлтийн мэдээллийг цаг тухай бүр хүргүүлсэн байна. | Монгол Улсаас Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын зөвлөмж, стандартын хэрэгжилтийг тайлагнах хүрээнд 2025 оны Явцын тайланг боловсруулж, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)-т 2025 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр хүргүүлсэн. Тус явцын тайланд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг боловсруулж нэгтгүүлсэн. ФАТФ болон түүний бүс нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн хүрээнд холбогдох тайлан, биелэлтийн мэдээллийг цаг тухай бүр хүргүүлсэн. Тухайлбал мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх өндөр эрсдэлтэй улс орнууд (Хойд Солонгос, Иран, Мьянмар) болон стратегийн дутагдалтай улс орнуудтай холбоотой авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргүүлсэн. Мөн ФАТФ-ын Зөвлөмж 15 буюу шинэ технологи (виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч)-той холбоотой зөвлөмжийн хэрэгжилттэй холбоотой судалгаа болон МУТС/ҮОХЗДСТ чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээллийг ФАТФ, Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэгт тус тус хүргүүлж ажилласан. ФАТФ-ын стандарт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/76 дугаар тушаалаах Үндэсний мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг гүйцэтгэх ажлын хэсгийг байгуулсан. Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний 11 модулийн 5 модулийг тус Хорооноос ахалж (үүнд 4.1, 4.2 болон 6.1, 6.2, 6.3 дугаар модулийг тус тус нэгтгэн тооцов), 3 модулд ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/171 дүгээр “Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалаар салбаруудын үнэлгээг гүйцэтгэх дэд ажлын хэсгүүдийг мөн тус тус байгуулсан. Тус Хорооны зохицуулалттай салбаруудын эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор төрийн байгууллагууд, зохицуулалттай байгууллагуудаас сүүлийн 5 жилийн дата, мэдээлэл цуглуулж, Дэлхийн банкны аргачлалын дагуу дүн шинжилгээг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Мөн ФАТФ-аас хийгдэх дараагийн шатны харилцан үнэлгээнд бэлтгэх зорилгоор шууд хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтийн дагуу мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлын үнэлгээг хийж гүйцэтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2025 оны А/75 дугаар тушаалаар байгуулсан. Энэхүү ажлын хэсэгт 22 байгууллагыг төлөөлж нийт 45 гишүүн байгаа бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос энэхүү ажлын хэсгийг ахлан ажиллаж байна. Сангийн сайдын 2024 оны 215 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын зорилгоор мэдээлэл харилцан солилцох, ил тод байх Глобал форумаас Монгол Улс дахь татварын зорилгоор хүсэлтээр мэдээлэл харилцан солилцох стандартын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх бэлтгэл ажлыг хангах, үнэлгээний ажлын туршид шаардлагатай хууль, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй ажлын хэсэг”-т ажиллаж, тайлант хугацаанд нийт 7 удаагийн тодруулга, тайлбар бэлтгэн өгөхөөс гадна Татварын ерөнхий газрын төлөөлөлтэй уулзаж тайлан хамгаалалтад шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг өгч ажиллав. | 100 |
| 17 | 4.3.20. Дотоодын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагыг байгуулах шаардлагатай арга хэмжээг Засгийн газраас авч хэрэгжүүлнэ. | Зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагатай холбогдсон эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулж, холбогдох журмуудыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэн батлах |  | Дотоодын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх, зах зээлд оролцогчдын монопол байдлыг сааруулахаар санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох | Дотоодын зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагын өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх, зах зээлд оролцогчдын монопол байдлыг сааруулахаар санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлсэн байгууллагуудын хүсэлтийг хуулийн хүрээнд хянан шалгаж, шийдвэрлэн ажилласан. Тухайлбал Хорооны 2025 оны 135 дугаар тогтоолоор “Эс Эс сейж рэйтингс” ХХК-д санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Ингэснээр тус үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдийн тоо дөрөв болж нэмэгдсэн. | 100 |
| 18 | 4.3.21. Их өгөгдөлд суурилсан, алгоритмын болон өндөр давтамжтай арилжааны платформыг нэвтрүүлэн хөрөнгийн зах зээл дэх технологийн дэвшлийг тогтмол хөгжүүлнэ. |  |  | Биржийн бус зах зээлийн дэд бүтэц, системийг хөгжүүлж, нэвтрүүлсэн байна | Санхүүгийн зохицуулах хорооны Сэндбоксын зөвлөлийн хуралдаанаар Биржийн бус зах зээлийн блокчэйн арилжааны системийг хэлэлцэж, сэндбокс зохицуулалтын орчинд нэг жилийн хугацаатай туршихаар болсон. Биржийн бус зах зээлийн арилжаанд блокчэйн системийг нэвтрүүлснээр үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаа, төлбөр тооцоог автоматаар, цагийн хязгаарлалтгүй 24/7 гүйцэтгэх боломж бүрдэж байгаа юм. Энэ хүрээнд “Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ГҮТББ-аас “Биржийн бус зах зээлийн сэндбокс зохицуулалттай орчин дахь үнэт цаасны бүртгэл, арилжааны түр журам”-ын төслийг боловсруулж, Хороогоор батламжлуулах хүсэлтээ ирүүлж, журмыг Хорооны даргын 2024 оны 47 дугаар тушаалаар бүртгэсэн. “Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ГҮТББ нь М-ОТС арилжааны платформыг хөгжлийн дараагийн үе шатанд гаргаж, сэндбоксын зохицуулалттай орчинд блокчэйн технологи ашигласан нь дэлхийд анх удаа зохицуулалттай орчинд блокчэйн үнэт цаас арилжаалах арилжааны платформыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Тус туршилтын нэг жилийн хугацаа 2024 оны 12 дугаар сард дуусч, туршилт амжилттай хэрэгжсэн. Туршилт амжилттай хэрэгжсэнээр Сэнкбоксын зөвлөлөөс зах зээлд бүрэн шилжих зөвлөмжийг энэ оны 01 дүгээр сард гаргасан бөгөөд 2025 оны эцэст зах зээлд бүрэн шилжихээр ажиллаж байна. | 70 |
| 19 | 4.3.22. Технологийн дэвшил, их өгөгдөлд суурилсан хяналт шалгалтын технологи болон зохицуулалтын технологийг зохицуулалтын үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлнэ. | Салбарт технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэхэд бодлогоор дэмжих | Үнэт цаасны арилжааны хяналтыг сайжруулах, үр дүнтэй цахим хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх буюу хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох. | Мэдээллийн нэгдсэн сан /FINA систем/-д Кастодиан, Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн санхүүгийн тайлагналын мета датаг оруулсан байна | Үнэт цаасны газрын чиглэлээр: 1. Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан энгийн болон тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдийн баримт материалыг хуульд заасан хугацаанд хянан, шийдвэрлэж зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрөл олгосон, бүртгэсэн тухай мэдээллийг Хорооны зөвшөөрлийн цахим системд оруулан ажилласан. 2. Тоон гарын үсгийг үе шаттай нэвтрүүлж, цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй, хүнд сурталгүй хүргэх үйл ажиллагааны хүрээнд зохицуулалттай компанийн эрх бүхий этгээдүүдийг тохиромжтой этгээдээр тодорхойлуулах, компанийн хаяг байршлын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хянан Хорооны цахим хуудсан дахь цахим мэдэгдэл цэсэд холбогдох газар нэгжийн даргын тоон гарын үсгээр баталгаажуулан байршуулж түргэн шуурхай хариу хүргүүлэн ажилласан. 3. Хороо нь 2025 оны эхний хагас жилд үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн бүртгэл, зөвшөөрөлд орсон өөрчлөлтийг Хорооны шийдвэр гарсан тухай бүр мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж зөвшөөрлийн цахим системд оруулж, Хорооны сайтад бүртгэж ажилласан. Тухайлбал, үнэт цаас гаргагч болон зохицуулалттай этгээдээс бүртгэл зөвшөөрлийн чиглэлд нийт 208 хүсэлт ирсэн бөгөөд үүний 156 хүсэлтийг Зөвшөөрлийн цахим системээр ирүүлсэн байна. үүний дагуу тус ирүүлсэн хүсэлтүүдийг 39 тогтоол, 15 тушаал, 93 цахим мэдэгдэл, 6 албан бичгээр тус тус шийдвэрлэн хариу өгч ажилласан. Мөн Зөвшөөрлийн цахим системд шаардлагатай шинэчлэл хийх бүрд газраас шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр гарган өгч ажилласан бөгөөд Зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой зохицуулалттай этгээдүүдийн хүсэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг Зөвшөөрлийн цахим системд оруулж ажилласан. 4. Тайлангийн нэгтгэлийн ФинА системийг сайжруулах, зохицуулалттай этгээдүүдийн мэдээллийг бүрэн оруулахтай холбоотойгоор шаардлагатай дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд: - Хорооны 2025 оны 06 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагааны журам"-д хувьцааны хамтын санхүүжилтийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн Хороонд ирүүлэхээр заасан тайлангийн мета датаг бэлтгэж, фина системд өрж МТХ-т мета датаг холбуулж, тест хийсэн. - Хорооны Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдээс авдаг MC-4 маягтад жендерийн тоон мэдээлэл нэмсэнтэй холбоотойгоор холбогдох тайлангийн маягтын мастер файлыг боловсруулж, фина системд холбогдох мета датаг, системд холбуулахаар ажиллаж байна. 5. Төрийн байгууллага хоорондын мэдээллийн солилцоог сайжруулах, цахим шилжилтийн хүрээнд холбогдох төрийн байгууллагуудтай нэгдсэн мэдээлэл дамжуулах системээр албан бичиг хөтлөлт, дамжуулалтыг технологийн дэвшил ашиглан солилцох ажлыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Даатгалын газрын чиглэлээр: Даатгалын байгууллагын санхүүгийн болон даатгалын нэмэлт тайлангуудыг Фин-А системээр хүлээн авч, зайны хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд ашиглаж байна. Энэ хүрээнд санхүүгийн болон даатгалын нэмэлт тайлангийн мастер файл, Фина системийг сайжруулах чиглэлээр Хорооны холбогдох нэгжүүд хамтран ажиллаж байна. АХБ-аас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад финтек салбарын хууль, эрх зүй, зохицуулалтын орчныг хөгжүүлэх мэргэжлийн болон техник туслалцааны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол улсад хяналтын технологийн хэрэглүүрүүдийг нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалтад оролцож, холбогдох мэдээллийг хүргүүлж, тухай бүр хамтран ажиллаж байна | 85 |
| 20 | 4.3.24. Даатгалын гэрээний стандартыг тогтоож, бүртгэлийн процессыг хялбаршуулах, кибер даатгалыг хөгжүүлнэ. | Даатгалын бүртгэл, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа цахимжсан байна. | “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д тусгаж, Хорооны 2024 оны 526 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан. | Технологид суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тоо, тус үйлчилгээг хүртэх иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна | Даатгалын багц хуулийн төсөлд даатгалын гэрээг цахимаар хийх боломжийг олгосон зохицуулалтуудыг тусгаад байна. Хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж эцэслэн боловсруулсан бөгөөд төслийг, Улсын Их Хуралд өргөн барих чиглэлээр ажиллаж байна. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 191 албан бичгээр 915 бүртгэл, зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлсний 93 хувийг цахимаар хүлээж шийдвэрлээд байна. /зохицуулалтын бус байгууллага, иргэн, холбоо, шүүх, өмгөөллийн байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтүүд болон бүртгэл зөвшөөрлийн бус лавлагааны шинжтэй баримт бичгүүдийг хассан дүн болно/ | 90 |
| 21 | 4.3.25. Даатгалын зах зээлийн эрсдэлийг урьдчилан сануулах системийг бүрэн нэвтрүүлнэ. | Эрсдэлийн үнэлгээний системийг нэвтрүүлсэн байна | Эрсдэлийн үнэлгээний системийг турших, тестлэх явцыг тогтмол хийх талаар санал авсан | Эрсдэлийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. | 2024 оноос эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн аргачлалааар даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолдог болсон ба Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн хүрээнд уг аргачлалыг мөрдөн ажиллаж байна. Дээрх зохицуулалтын өөрчлөлтийг оруулснаар даатгагч эрсдэл, төлбөрийн чадвараа өөрийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого, аргачлалын хүрээнд үнэлж, тайлагнах, нөгөө талаас зохицуулагч байгууллага эрсдэлийн стандарт тооцоолол, байвал зохих хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлж, даатгагчийн төлбөрийн чадварын түвшинг тооцоолж, илүү нарийвчилсан мэдээллийн хүрээнд зайны хяналтыг хэрэгжүүлэн, төлбөрийн чадварын түвшин бүрд тохирсон арга хэмжээ авах боломжтой эрсдэлийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн. Ингэснээр даатгагчийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, боловсронгуй, нээлттэй, ил тод болох, даатгалын зах зээлийн эрсдэлийг урьдчилан таних, сэргийлэх систем нэвтрэх ач холбогдолтой. | 80 |
| 22 | 4.3.26. Даатгуулагчдын кибер аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. | Салбарын холбогдох эрх зүйн актуудыг шинэчлэн зохицуулалтыг тусгасан байна | СЗХ-ны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтаар уг харилцааг зохицуулсан. | Холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулсан байна | Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд холбогдох зохицуулалтыг тусгаад байна. Тухайлбал, даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор иргэд олон нийтээс СЗХ-нд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээлэлд боловсруулалт, судалгаа шинжилгээ хийж, даатгалын маргааныг урьдчилан шийдвэрлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан. Дээрх хуулийн төсөлд иргэд олон нийт, холбогдох төрийн байгууллагуудаас саналыг авч, холбогдох өөрчлөлтийг оруулан, эцэслэн боловсруулаад байгаа бөгөөд хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна. | 80 |
| 23 | 4.3.27. Дүрмийн сан, нөөц сангийн хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлнэ. | Хуулиудын нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж, хуулийн төсөлд саналыг тусгуулсан байна. | Хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан. | Дүрмийн сан, нөөц сангийн хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх боломжоор хангана. | Даатгалын багц хууль буюу Даатгалын тухай, Даатгалын зуучлалын тухай болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн боловсруулж, УИХ-д өргөн барих чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна. Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд “Даатгагч нь даатгалын эрсдэлийг шилжүүлэх уламжлалт бус санхүүгийн хэрэгслийг ашиглан даатгалын эрсдэлийг хөрөнгийн зах зээлд гаргаж болно” гэж тусгаж өгснөөр даатгалын компаниуд хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгох, эрсдэлээ тархаан байршуулах боломжтой болсон. Даатгалын компанийн хөрөнгийн зах зээл дэх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.9-д заасан компанийн өрийн хэрэгсэлд даатгалын компаниудын хөрөнгө байршуулах дээд хувийг 30 хувь, Монголын хөрөнгийн биржийн I ангилалд бүртгэлтэй компанийн хувьцаанд хөрөнгөө байршуулах дээд хувийг 20 хувь байхаар өмнөх зохицуулалтаас тус тус 10 хувиар нэмэгдүүлэхээр Хорооны 2021 оны 64 дүгээр тогтоолоор Даатгалын багц дүрэмд өөрчлөлт оруулсны дагуу хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалт жил бүр нэмэгдэж байна. 2025 оны 2 дугаар улирлын байдлаар даатгалын компаниудын үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 98.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. 2024 оноос эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн аргачлалаар даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцоолдог болсон ба Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн хүрээнд уг аргачлалыг мөрдөн ажиллаж байна. Дээрх төлбөрийн чадварын зохицуулалтын өөрчлөлтөөр даатгагчийн нийт хөрөнгийн хувьд хөрөнгө оруулах дээд хувийг тогтоодог байсан зохицуулалтыг халж, хөрөнгө оруулах төрөл хэлбэрийг өргөжүүлсэн. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, олон улсын сайн туршлагад үндэслэн даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн доод хэмжээнд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр судалгаа хийж, холбогдох тогтоолын төсөл, танилцуулгыг эцэслэн боловсруулж, төслийг Хорооны цахим хуудаст байршуулан, иргэд олон нийтээс санал авч байна. Дээрх зохицуулалтын өөрчлөлтийг оруулснаар даатгалын байгууллагуудын дүрмийн сангийн хөрөнгө нэмэгдэх, улмаар даатгалын байгууллагууд чадавхжих, хөрөнгийн зах зээл дэх хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх боломж бүрдэнэ. | 90 |
| 24 | 4.3.28. Тэтгэврийн сан, хувийн тэтгэврийн даатгалын хөрөнгөөр хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх орчныг бүрдүүлнэ. | Холбогдох ажлын хэсэгт орж, хамтран ажиллах | Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулах чиг үүрэг бүхий Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2024.10.30-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт тус газрын төлөөлөл ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын хэсгийн хуралд тухай бүр оролцож, саналаа өгч ажиллаж байна. | Холбогдох ажлын хэсэгт орж, хамтран ажилласан байна | Хувийн нэмэлт тэтгэврийн үйл ажиллагаанд урт хугацааны даатгагч оролцох боломжийг бүрдүүлсэн зохицуулалтыг Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөлд тусгаад байна. Энэ хүрээнд Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2024.10.30-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт тус Хорооны төлөөлөл ажиллаж байна. Хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулах хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанитай 2 удаагийн, урт хугацааны даатгалын 2 компанитай 1 удаагийн уулзалтыг тус тус зохион байгуулж, саналыг авч, хуулийн төсөлд холбогдох өөрчлөлтийг тусгуулж ажилласан. Мөн хуулийн төсөлд хүргүүлэх саналыг эцэслэн боловсруулж, Хорооны 2025 оны 1/2315 тоот албан бичгээр Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлээд байна. | 100 |
| 25 | 4.3.30. Дотоодын бичил санхүүгийн үйлчилгээг гадаад зах зээлд нэвтрүүлж эхэлнэ. | Гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлсэн ББСБ-ын тоо | Зээл, гадаад валют арилжаа болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлтэй “Эдванс кредит ББСБ” ХХК нь 2024 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 342 дугаар тушаалаар Австрали улсын Брисбэн хотод салбар нээсэн. | 5-аас доошгүй ББСБ гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байна. | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 4 ББСБ нь гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлээд байна. Үүнд: - “Марико ББСБ” ХХК АНУ-ын Вержиниа муж, Вашингтон хот, Маклин 1501, Линколин тойрог-204 тоотод төлөөлөгчийн газар нээсэн, -“Эдванс кредит ББСБ” ХХК нь Австрали улсын Брисбэн хотод салбар нээсэн - “Инвескор ББСБ” ХК-ийн охин компаниуд Киргиз болон Казахстан улсуудад үйл ажиллагаа эрхэлж байна. - “Лэндмн ББСБ” ХК Зүүн өмнөд Ази тэр дундаа Филиппин, Индонез, Япон улсуудад MSME буюу бичил, жижиг, дунд бизнесүүдэд зориулсан 100% дижитал, барьцаагүй зээлийн шийдлийг амжилттай нэвтрүүлсэн. | 80 |
| 26 | 4.3.31. Олон улсад өрсөлдөхүйц, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын тоглох талбар болон хөгжинө. | Хөрөнгө оруулалтын сангийн холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулсан тоо; | 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн зохицуулалтын орчны хүрээнд байгуулагдсан 17 хувийн хөрөнгө оруулалтын сан бүртгэлтэй байна. | Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын суурь бэхжиж, оролцоо, тоо нэмэгдсэн байна. | Дотоодын зах зээлд олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, дэд бүтцийн бүтэц зохион байгуулалт, системийн шинэчлэлийг нэвтрүүлэх хүрээнд биржийн болон биржийн бус зах зээлд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх зохицуулалтын суурь орчныг бүрдүүлсэн бөгөөд Хорооны зүгээс холбогдох нарийвчилсан зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэн ажиллалаа. Мөн үнэт цаасны салбарын дэд бүтэц, мэргэжлийн оролцогчдыг чадавхжуулах хүрээнд салбарын хяналт, шалгалтын зохицуулалтыг сайжруулж, хүний нөөц, системийг сайжруулах хүрээнд шат дараатай арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Эдгээр арга хэмжээг институциональ хөрөнгө оруулагчдад таниулах хүрээнд дараах арга хэмжээг дотоодод болон олон улсад зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд: 1. Улсын Их Хурлын даргын санаачилгаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2025 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Бонд Форум-2025” арга хэмжээг Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимд зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд олон улсын санхүүгийн байгууллага, төр, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагч, зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид оролцсон бөгөөд бондын зах зээлийн ач холбогдлыг сурталчлан иргэд, олон нийт болон гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх, төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийг бонд гаргах замаар санхүүжилт татах сонирхлыг дэмжих зорилготой байсан. 2. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх зорилготойгоор 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Монголын хөрөнгө оруулалтын форум: Нью-Йорк 2025” арга хэмжээнд Хороог төлөөлөн оролцож, олон улсын санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчид, бодлого боловсруулагчид, хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд Хорооны зүгээс сүүлийн жилүүдэд авч хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээ, мөн цаашид гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах, тэдэнд үйл ажиллагаа, өсөлтийн боломжоо таниулах чиглэлд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээний талаар танилцуулж, хөрөнгө оруулагчидтай харилцан мэдээлэл солилцож, уулзаж ярилцсан. 3. 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр OTC Markets Group болон Канадын Хөрөнгийн Бирж (CSE)-ийн удирдлагуудтай тус тус албан уулзалт хийсэн. Уулзалтын үеэр OTC Markets Group-ийн төлөөлөгчидтэй уулзахдаа тус байгууллагын платформоор дамжуулан хоёрдогч зах зээлийн арилжаа (cross-trading) хийх боломж, тавигдах шаардлагын талаар харилцан мэдээлэл солилцож, цаашид Монгол, АНУ-ын брокерын компаниудын дэд бүтцийн холболтыг хангах чиглэлээр хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхээр тохиролцсон. Харин Канадын Хөрөнгийн Биржээс Монголын компаниудад тус биржээр дамжуулан хөрөнгө босгох боломж, бүртгэлийн шаардлага болон тус биржид бүртгүүлэхийн давуу талуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, туршлагаа хуваалцсан бол Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, олон улсын зах зээлтэй холбох бодлого, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлийн талаар мэдээлэл хүргэсэн. 4. 1995 оноос хойш жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагдаж буй “Asian Securities Forum” буюу Азийн үнэт цаасны форумын 30 дах удаагийн арга хэмжээг 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулах эрхийг “Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ГҮТББ авсан. Үүнтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 234 дүгээр тушаалаар "Азийн Үнэт цаасны 30 дахь удаагийн Форумыг Монгол улсад амжилттай зохион байгуулах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг"-ийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Хороо болон дээрх арга хэмжээний үндсэн зохион байгуулагчдын төлөөлөл орон ажиллаж байна. “ASF”-ын Ерөнхий чуулган нь 20 гаруй орны зохицуулагч агентлаг, үнэт цаасны биржүүд, холбоодыг өөртөө нэгтгэсэн, Ази бүс нутгийн хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, зохицуулалтын уялдааг хангах, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой томоохон арга хэмжээ юм. Энэхүү чуулганаар тогтвортой хөгжил, дижитал шилжилт, хил дамнасан хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх хамтын зорилтуудыг онцлон хэлэлцэнэ. 5. Дээрх форумыг Монгол улсад зохион байгуулах гэж буйтай холбогдуулж, нийт хүрэлцэн ирсэн зочид, төлөөлөгчдөд зориулж Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн талаар таниулан сурталчлах зорилгоор 2023 оноос хойш цуврал болгон зохион байгуулж буй “Монголын хөрөнгийн зах зээлийг холбох нь (МСМС) 2025” арга хэмжээг форумын гурав дахь өдөр болох 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр тусгайлан зохион байгуулахаар холбогдох бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 6. Монголын хөрөнгийн зах зээлийг Хятадын хөрөнгө оруулагч нарт таниулан сурталчлах зорилгоор “Монголын хөрөнгийн зах зээлийг холбох нь” арга хэмжээг БНХАУ-ын Бээжин хотод 2025.10.24-ний өдөр зохион байгуулахаар холбогдох байгууллагуудтай бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 7. БНСУ-ын Үнэт цаасны санхүүжилтийн корпораци (KSFC)-тай 2025.08.20-ны өдөр алан уулзалт хийж, Хорооноос хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар танилцуулснаас гадна цаашид тус байгууллагатай үнэт цаас зээлдэх, зээлдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах боломжуудыг хэлэлцэж, санал солилцсоны үр дүнд тус байгууллагатай үе шаттай томоохон хамтын ажиллагааг эхлүүлэхээр тохиролцсон. 8. Улсын Их Хурлаас 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төрөл, сангийн хөрөнгө оруулалт хийх активын төрөл нэмэгдсэнээс гадна хувийн хөрөнгө оруулалтын санг гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах зохицуулалттай болсон. Энэ хүрээнд Хорооны зүгээс холбогдох журмуудыг хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, зах зээлийн нөхцөл байдал, олон улсын жишигтэй нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, Хорооны 2025 оны 64 дүгээр тогтоолоор “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” болон “Гэрээний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталсан. Үүний үр дүнд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын суурь сайжирч, тэдгээрийн хөрөнгийн зах зээлд оролцох оролцоо өссөнөөр дотоодын үнэт цаасны арилжаа, зах зээлийн үнэлгээ нэмэгдэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой. | 70 |
| 27 | 4.3.32. Хөрөнгийн зах зээлийн харилцаанд ашиглагдах технологийн шийдлүүдийг дэлхийн хөгжингүй орнуудтай ижил түвшинд хүргэнэ. | Технологид суурилсан арилжааны нэгдсэн системээр дамжуулан хийгдсэн арилжааны дүн; | - | Технологийн шийдэлд тулгуурласан арилжааны нэгдсэн системтэй болсон байна. | "Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо" ГҮТББ-аас “Биржийн бус зах зээлийн сэндбокс зохицуулалттай орчин дахь үнэт цаасны бүртгэл, арилжааны түр журам”-ын төслийг боловсруулж, батламжлуулах хүсэлтээ ирүүлснээр дээрх журмыг Хорооны даргын 2024 оны 47 дугаар тушаалаар бүртгэсэн. Үүний хүрээнд арилжааг эхлүүлсэн бөгөөд туршилтын нэг жилийн хугацаа 2024 оны 12 дугаар сард дуусаж, туршилт амжилттай хэрэгжсэн. Туршилт амжилттай хэрэгжсэнээр Сэнкбоксын зөвлөлөөс зах зээлд бүрэн шилжих зөвлөмжийг энэ оны 01 дүгээр сард гаргасан бөгөөд 2025 оны эцэст зах зээлд бүрэн шилжихээр ажиллаж байна | 70 |
| 28 | 4.3.33. Даатгалын үйл ажиллагааг бүрэн тоон системд шилжүүлэх, хувийн мэдээллийн түүхэнд суурилан хураамж тогтооно. | Даатгалын мэдээллийн сангийн бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын арга хэмжээ авч, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажилласан байх | Хорооны 2024.10.31-ний өдрийн 493 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Жолоочийн даатгалын хураамж тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам”-д жолоочийн даатгалын мэдээллийн санд нийлүүлэх мэдээллийн хүрээг нэмэгдүүлж, статистик тооцооллоос динамик тооцоолол руу шилжих, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаанд технологид суурилсан үйлчилгээг түлхүү ашиглах зэрэг зохицуулалтыг тусгасан. Мөн энэхүү мэдээллийн санг ипотекийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр өргөжүүлэхээр “Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам”-д холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулан, Хорооны 2024 оны 526 дугаар тогтоолоор баталсан. | Даатгалын мэдээллийн санг өргөжүүлж, заавал даатгалын мэдээллийн сан үүсэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлсэн байна | Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд даатгалын нэгдсэн мэдээллийн сан, их өгөгдлийг бий болгох зохицуулалтыг тусгасан. Тус зохицуулалтын дагуу даатгуулагчийн эрсдэлийг тооцох, эрсдэлийн дагуу хураамжийн хэмжээг тогтоох зэрэг үйл ажиллагаа нь нэгдсэн мэдээллийн сангийн өгөгдөлд тулгуурлан хийгдэх ба цаашлаад хувийн мэдээллийн түүхэнд суурилсан даатгалын хураамжийг тогтоох боломж бүрдэх юм. Түүнчлэн, Хорооны 2025 оны 66 дугаар тогтоолоор “Даатгалын багц дүрэм"-ийг шинэчлэн баталж, уг багц дүрмийн нэгдүгээр хавсралт "Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-д ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны зохицуулалттай холбоотой өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнтэй холбоотойгоор ипотекийн даатгалын хувьд тус даатгалын хэрэгцээ шаардлага, цар хүрээ, эрсдэлийг тодорхойлох, гамшгийн эрсдэлийг удирдах зорилгоор холбогдох мэдээллийг Даатгалын тухай хуулийн 12'1 дүгээр зүйлд заасан холбооны боловсруулсан загвар, зааврын дагуу уг холбооны мэдээллийн санд тухай бүр, тогтмол нийлүүлж ажиллах зохицуулалтыг бий болгосон бөгөөд хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр АЖДХ-той тухай бүр хамтран ажиллаж байна. Тодруулбал, дээрх мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд арилжааны банк, даатгалын байгууллага, Монголын ипотекийн корпорациас ипотекийн даатгалын талаарх мэдээллийг нэгтгэн цуглуулах, АЖДХ-ны мэдээллийн санд нийлүүлэх ипотекийн даатгалын мэдээллийн загвар, заавар боловсруулах, мэдээллийн сан үүсгэхэд шаардагдах бичиг баримт, бодлогын даалгавар боловсруулах зэрэг ажил хийгдэж байна. Үүнээс гадна, “Жолоочийн даатгалын хураамж тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төсөлд жолоочийн даатгалын мэдээллийн санд нийлүүлэх мэдээллийн хүрээг нэмэгдүүлэх, даатгагчдыг хиймэл оюун ухаан ашиглах, улмаар статистик мэдээллээс динамик мэдээлэлд тулгуурласан анализ хийх боломжийг бүрдүүлэх зохицуулалтыг тусган, төслийг эцэслэн боловсруулж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна. Дээрх өөрчлөлтийг оруулснаар жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан өргөжих, заавал даатгалын мэдээллийн сангийн суурь бааз бүрдэх ач холбогдолтой. | 80 |
| 29 | 4.3.34. Даатгалын компаниудын хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө босгох үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. | Салбарын холбогдох эрх зүйн актуудыг шинэчлэн зохицуулалтыг тусгасан байна |  | Даатгалын компаниудын хөрөнгийн зах зээлд оролцох боломжоор дэмжин ажиллана. | Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 17 ердийн даатгалын компаниас “Ард даатгал” ХК, “Монгол даатгал” ХК, “Бодь даатгал” ХК, “Мандал даатгал” ХК, “Тэнгэр даатгал” ХК, “Үндэсний давхар даатгал” ХК гэсэн 5 компани олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Даатгалын компаниуд хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй арилжаалж, хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулснаар салбар дахь хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 99 дахин өсөж, 26,364 болж, олон нийтийн даатгалын салбарт оролцох боломжийг нэмэгдүүлээд байна. | 100 |
| 30 | 4.3.35. Даатгалын зах зээлд ашиглагдах технологийн шийдлүүдийг дэлхийн хөгжингүй орнуудтай ижил түвшинд хүргэнэ. | Технологийн шийдлүүдийг ашиглах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлсэн байна. | Технологийн шийдлүүдийг ашиглах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлсэн байна. | Технологийн шийдлүүдийг ашиглахад шаардлагатай судалгаа болон баримт бичгүүдийг батална. | Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд технологид суурилсан даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зохицуулах, даатгалын гэрээ байгуулах, даатгалын хураамж, нөхөн төлбөрийг төлөх, даатгалын тохиолдлыг баталгаажуулах үйл ажиллагаанд цахим болон аливаа дэвшилтэт технологийг ашиглах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаанд үндэслэсэн зохицуулалтуудыг тусгаад байгаа бөгөөд төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барих чиглэлээр ажиллаж байна. Мөн Монгол улсын даатгалын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй ердийн даатгалын 17, урт хугацааны даатгалын 2 компаниуд болон нэр бүхий даатгалын зуучлагч компаниуд даатгалын үйл ажиллагаандаа буюу даатгалын гэрээ байгуулах, нөхөн төлбөр олгох, даатгалын тохиолдлыг баталгаажуулах зэрэг үйл ажиллагаанд цахим болон аливаа дэвшилтэд технологийг түлхүү ашиглаж байна. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар даатгалын компаниуд нийт 806.0 тэрбум төгрөгийн даатгалын үнэлгээ бүхий 9536 даатгалын гэрээг цахимаар борлуулж, 615.0 сая төгрөгийн даатгалын хураамжийн орлогыг төвлөрүүлж, 261 даатгалын нөхөн төлбөрийн хүсэлтийг цахимаар шийдвэрлэсэн байна. | 80 |
| 31 | 4.3.39. Бичил санхүүгийн зах зээлд ашиглагдах технологийн шийдлүүдийг дэлхийн хөгжингүй орнуудтай ижил түвшинд хүргэнэ. | Стандартын шаардлага хангаж бүртгүүлсэн ББСБ-ын тоо | Хорооны 2022 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”, Хорооны 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 220 дугаар тогтоолоор “Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах түүнд хяналт тавих журам”-д тус тус цахим систем ашиглаж үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд ISO/IEC 27001 стандартыг хангах шаардлагыг тусгасан. 2023 онд олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан нийт 37 ББСБ-ын аппликэйшнийг бүртгэж, Хорооны цахим хуудаст байршуулж олон нийтэд мэдээлсэн | Стандартын шаардлага хангасан ББСБ-ын хүсэлтийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна. | Банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын чиглэлээр: Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 68 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг дэвшилтэд технологийн шийдэл ашиглан үзүүлэх тохиолдолд Кибер аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан шаардлага болон олон улсын ISO/IEC27001 стандартыг хангах зохицуулалтыг тусгасан. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 5 ББСБ шинэ аппликэйшн бүртгүүлэхээр ирүүлснийг хянан, стандартын шаардлага хангасан тул бүртгэж, Хорооны вэб сайтад байршуулсан. Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын чиглэлээр: Санхүүгийн хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төслийг 2025.02.28-ны өдөр УИХ-ын гишүүн М.Мандхай, 2025.03.19-ний өдөр УИХ-ын даргын 42 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүд, 2025.04.30-ны өдөр УИХ-ын даргын хуулийн зөвлөх Б.Батзаяа, 2025.05.29-ний өдөр СЗХ-ны 2025 оны 8 дугаар хуралдаанд тус тус танилцуулсан. УИХ-ын даргын 2025 оны 258 дугаар захирамжаар Санхүүгийн хоршооны тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. Санхүүгийн хоршооны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталснаар хөгжингүй орнуудын хадгаламж, зээлийн хоршоодод ашиглагдаж буй технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ. | 90 |
|  | Дундаж үнэлгээ: |  |  |  |  | 87.3% |